PATVIRTINTA

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos

gimnazijos direktoriaus

2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr.V-165

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DIEGIMO IR ĮGYVENDINIMO VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ PLANAS 2022–2023 METAMS**

1. **BENDROJI INFORMACIJA**
2. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda siekti numatytų kompetencijų.
3. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo sistemos principais.
4. Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:
	1. iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau - UTA) komandos turi pasirengti veiklos planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
	2. iki 2023 m. rugsėjoturi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.
5. Gimnazijos UTA įgyvendinimo Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje veiklos planą 2022-2023 metams rengia Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos direktoriaus 2022-08-31 įsakymu Nr. V-154 ,,Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje komandos sudarymo“ sudaryta įgyvendinimo darbo grupė.

**II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

**Tikslas - Pasiruošti UTA įgyvendinimui gimnazijoje.**

**Uždaviniai:**

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komandą.
2. Parengti veiksmų planą.
3. Atlikti pasirengimo UTA diegimui situacijos įvertinimą.
4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
5. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

**III. UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ, RODIKLIŲ IR REZULTATŲ SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Priemones | Įgyvendinimoterminas | **Atsakingi** | Siektinas rezultatas |
| 1. **UŽDAVINYS.** Sudaryti ir įveiklinti **UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komandą.** |
| 1.1. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komandos sudarymas gimnazijoje | 2022 m. rugpjūčio mėn. | Gimnazijos direktorė | Sudaryta UTA įgyvendinimo ir koordinavimokomanda gimnazijoje |
| 1.2. | UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komandos pasitarimai | 2022-2024 m. (esant poreikiui) | AdministracijaUTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda | UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Konsultacijos su Vilniausrajono savivaldybes UTA koordinavimo komanda | 2022-2024 m. (esant poreikiui) | AdministracijaUTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda | Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida irįgalinimas/panaudojimas gimnazijos veikloje |
| **2. UŽDAVINYS. Parengti veiksmų planą.** |
| 2.1. | UTA diegimo ir įgyvendinimogimnazijoje veiksmų planosudarymas | 2022 m. rugsėjo mėn. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komanda | Suplanuotos veiklos ir priemonės sėkmingam atnaujintų BP diegimui |
| **3. UŽDAVINYS. Atlikti pasirengimo UTA diegimui situacijos įsivertinimą.** |
| 3.1. | Pasirengimo |gyvendinti UTAsituacijos analizė | 2022 m. rugsėjo-spaliomėn. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komanda Metodinė taryba | Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės ir stiprybės |
| 3.2. | Gimnazijos ugdymo planokoregavimas ir parengimas, pritaikant diegti UTA | 2022-2024 m. | AdministracijaUgdymo plano rengimo darbo grupė | Koreguojami 2022-2023 m. m. (pagal poreikį) ir rengiami 2023-2024 m. m. ugdymo planai |
| 3.3. | Apklausos organizavimas dé1pasirengimo UTAįgyvendinimui (duomenų dėl priemonių, pagalbos poreikio mokytojams, ruošiantis įgyvendinti UTA, rinkimas irapibendrinimas) | 2022 m. lapkričio mėn. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komanda | Atlikta apklausa ir duomenų analizė. Surinktiaktualūs duomenys, kurie padės sėkmingiau pasirengti UTA įgyvendinimui |
| 3.4. | Gimnazijos tvarkų, aprašųatnaujinimas ir peržiūra | Esant poreikiui | Administracija | Atnaujintos gimnazijos tvarkos, aprašai |
| **4. UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas UTA diegimui** |
| 4.1.1. | Mokytojų ir pagalbos mokiniuispecialistų kvalifikacijostobulinimo poreikio tyrimas, rengiantis įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias programas | Iki 2023 m. kovo mėn. | AdministracijaUTA įgyvendinimo irkoordinavimo komanda Metodinė taryba | Ne mažiau 90 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pateikia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį |
| 4.1.2. | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų supažindinimas subendrosiomis kompetencijomisir jų raiška atnaujintoseprogramose | Iki 2023 m. rugsėjomėn. | MokytojaiPagalbos mokiniuispecialistai | 100 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų yra susipažinę (savivaldžiai ir mokymų pagalba) su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose Bendrosiose programose. Mokymuoseįgytos žinios leidžia tinkamai perteikti turinį, taikyti naujus metodus |
| 4.1.3. | Mokymų ir kvalifikacijostobulinimo seminarųorganizavimas pagal atnaujintųBendrųjų programųįgyvendinimo etapus | 2022-2024 m. | Administracija | Ne mažiau nei 90 proc. mokytojų ir pagalbosmokiniui specialistą dalyvauja mokymuose |
| 4.1.4. | Gimnazijos vadovųkompetencijų tobulinimas,dalyvaujant NŠA konferencijose,mokymuose, viešosiosekonsultacijose UTA temomis | 2022-2024 m. | Administracija | Gimnazijos vadovai strategiškai pasirengę ugdymo proceso iššūkiams ir pokyčiams, atstovauja gimnazijos interesams |
| 4.1.5. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komandos nariųbendradarbiavimas su UTAkoordinavimo komandasavivaldybėje, kitų mokyklų komandomis | 2022-2024 m. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komanda | UTA komandos nariai konsultuojasi/bendradarbiauja/dalijasi patirtimi su UTA komanda savivaldybėje, kitų mokyklųkomandomis |
| 4.1.6. | Dalijimasis gerąja patirtimi,kolegiali pagalba,išbandant atnaujintas Bendrąsiasprogramas | 2022-2024 m. | Metodine tarybaMetodinės grupės | Užtikrinamas mokytojų kolegialus veikimasmetodinėse grupėse, dalijamasi gerąją patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas, įgyvendinant UTA.Teikiama pagalba mokytojams, išbandant irpradedant dirbti su atnaujintomis Bendrosiomis programomis |
| 4.1.7. | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų individualios konsultacijos | 2022-2024 m. | AdministracijaUTA įgyvendinimo ir koordinavimo komandaMetodinė taryba | Teikiamos individualios konsultacijos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, rengiantis įgyvendinti UTA gimnazijoje |
| 4.1.8. | Atviros ir/ar integruotospamokos ir veiklos gimnazijosir/ar rajono mokytojams, taikantatnaujintų ugdymo programų metodus ir kompetencijomisgrįsto ugdymo būdus | 2022-2024 m. | MokytojaiMetodinė taryba | Organizuojamos integruotos ir/ar atviros pamokos, veiklos, pagal atnaujintas Bendrąsias programas, orientuojantis į kompetencijomis grįstą ugdymą |
| 4.1.9. | Grįžtamojo ryšio taikymas,analizuojant UTA diegimo situaciją gimnazijoje | 2022-2024 m. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komanda | Kolegiali administracijos, pedagogą, bendruomenės refleksija apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje |
| **5. UŽDAVINYS. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną** |
| 5.1. | Sisteminga komunikacija,teikiant/gaunant grįžtamąjį ryšį apie UTA diegimą gimnazijoje | 2022-2024 m. | AdministracijaUTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimodarbo grupė | Sistemingai peržiūrimas veiksmų planas,analizuojami stebėsenos duomenys, priimami proceso koregavimo sprendimai. Aiškios veikimo kryptys. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomigimnazijos Mokytojų taryboje ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metą |
| 5.2. | Edukacinių priemonių iraplinkų atnaujinimo proceso stebėsena (gimnazijos poreikių ir jų tenkinimo analizė) | 2022-2024 m. | UTA įgyvendinimo irkoordinavimo komanda | Komanda atlieka veiksmų plane numatytą priemonių ir pasirengimo UTA diegimui priežiūrą ir poreikių tenkinimo analizę |



Pastaba. Planas gali būti koreguojamas.

**IV. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA**

UTA komanda stebi bei vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos mokytojų taryboje ne mažiau kaip vieną kartą per metus.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_